# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3 (28/09/2026 – 04/10/2026)

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ MERN Stack và xây dựng website thương mại điện tử cho chuỗi cửa hàng thiết bị công nghệ.

- Mô hình triển khai: Nền tảng bán lẻ đa kênh Omnichannel Retail Platform (Storefront B2C, Web POS, Branch Portal, HQ Admin) theo kiến trúc Modular Monolith (Backend) và Feature-based Architecture (Frontend).

- Nhóm thực hiện:

  - Nguyễn Quốc Bảo – 23110182

  - Trần Nguyễn Castrol - 23110185

- Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Trung

- Link github: https://github.com/Castrol-2k5/MERN-TECH-ECOMMERCE.git

## I. MỤC TIÊU TUẦN 3:

### 1. Những việc ĐÃ HOÀN THÀNH

- Hoàn thành 99% Core APIs Backend:

  - Hoàn thiện 6 modules nghiệp vụ nền tảng: auth (RBAC 3 tầng), branches (GeoJSON 2dsphere query), categories (cấu hình attributeKeys), products (Hybrid Schema & Dynamic Filter Engine), inventory (quản lý tồn đa chi nhánh), serials (State Machine khép kín), và orders (luồng POS Checkout & B2C Virtual Holding).

  - Triệt tiêu Race Condition: Sử dụng toán tử Atomic Update ($inc có điều kiện { quantity: { $gte: qty } }) thay vì đọc-ghi thủ công.

- Thiết lập Pipeline CI/CD tự động (GitHub Actions):

  - Khởi tạo .github/workflows/ci.yml tự động chạy linter (ESLint), security audit, và bộ kiểm thử tự động Jest khi push/PR vào main hoặc develop.

  - Giữ tỷ lệ Build Xanh 100% xuyên suốt các commit trong tuần.

- Kiểm thử tự động Backend (TC2.5):

  - Bộ Jest/Supertest Test Suites đạt Line Coverage >= 70%.

  - Viết thành công test case giả lập đồng thời 2 giao dịch tranh chấp sản phẩm cuối cùng (Zero Overselling Concurrency Test).

- Dựng khung Frontend theo Feature-based Architecture:

  - Hoàn thành Phase 1 (Core Storefront B2C: P-01 đến P-04, P-07) qua tích hợp Figma MCP.

  - Hoàn thành Phase 2 (Web POS P-08, Kho chi nhánh P-09, Tiếp nhận BH P-11) tích hợp custom hook useBarcodeScanner.

  - Hoàn thành Phase 3 (Quản trị HQ Admin P-10, P-12, P-13, P-14, P-15).

  - Cấu hình Axios Silent Refresh Queue (HttpOnly Cookie) và quản lý Auth Token an toàn trong Client RAM.

### 2. Những việc CHƯA LÀM ĐƯỢC / CẦN KHẮC PHỤC

- Tình trạng lệch pha Client ↔ Server (Gap):

  - Một số component trên Frontend vẫn còn dùng dữ liệu giả lập (mock fallback) do chưa khớp hoàn toàn DTO payload của Backend khi gửi đơn hàng (lỗi Zod validation 400).

- Kiểm thử tầng Frontend chưa triển khai:

  - Mới chỉ có Unit/Integration Test cho Backend Jest; chưa cấu hình Vitest/RTL cho Redux Slices và hook useBarcodeScanner ở phía Client.

- Chưa triển khai lên môi trường Cloud công khai (Staging/Production):

  - Ứng dụng hiện vẫn chạy ở môi trường Localhost, chưa đưa lên Vercel/Render/Atlas để có link truy cập thực tế.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TIẾT & MINH CHỨNG (ATTACH EVIDENCE)

### 1. Kiến trúc Backend & Xử lý Tranh chấp Kho (TC2.1 & TC2.2)

- Zero Overselling Concurrency: Loại bỏ hiện tượng bán âm khi POS và B2C cùng thanh toán thiết bị cuối cùng tại 1 chi nhánh nhờ Atomic Update cấp độ Document Lock trong MongoDB.

- Quản lý Serial Độc bản: Đảm bảo mỗi thiết bị bán ra tại POS được quét barcode thực tế, tự động chuyển trạng thái IN_STOCK  SOLD và kích hoạt ngày hết hạn bảo hành điện tử chính xác.

### 2. Quản lý Chất lượng Mã nguồn & CI/CD Pipeline (TC2.4 & TC2.6)

- Phân tích tĩnh: Đạt 0 lỗi ESLint / 1000 dòng mã, cấu hình tách biệt biến môi trường hoàn toàn qua .env.example, 0 secret/API Key lộ trên repository (đã kiểm tra qua .gitignore).

- CI Pipeline: File .github/workflows/ci.yml được kích hoạt tự động với matrix Node.js 20.x, chạy tuần tự lint  audit  jest test:coverage  upload artifact.

### 3. Frontend Feature-based & Figma Design System (TC2.2)

- Tổ chức thư mục client/src/features/ đối xứng với server/src/modules/ (auth, products, pos, cart-checkout, inventory, warranty).

- Bám sát design token từ Figma: Primary #2563EB, Secondary #0F172A, Dark slate và trạng thái kho trực quan.

- Sử dụng JavaScript thuần (React JSX), loại bỏ hoàn toàn các lỗi cú pháp TypeScript : any do AI sinh nhầm.

## III. BẢNG ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ RUBRIC KHOA CNTT (TỰ ĐÁNH GIÁ)

| Tiêu chí Rubric | Yêu cầu Mức 5 (Xuất sắc) | Kết quả đạt được thực tế trong Tuần 3 | Mức tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| TC2.2 (Hoàn thiện SP) | >= 100% chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, 0 lỗi blocker, responsive. | Hoàn tất toàn bộ Core APIs Backend & 15 màn hình Frontend (P-01 đến P-15); đang xử lý các điểm lệch kết nối cuối cùng. | Mức 4.55 (Đang kéo lên Cloud) |
| TC2.3 (Làm chủ AI) | AI Usage Log đầy đủ, khớp commit Git; ghi nhận >= 5 lỗi/ảo giác tự sửa. | File AI_Usage_Log.md ghi nhận chi tiết theo từng ngày, bổ sung đầy đủ các ảo giác của AI. | Mức 5 (4.5/5.0 đ) |
| TC2.4 (Chất lượng code) | 0 lỗi lint / 1000 dòng, 0 secret lộ, commit trải đều các tuần (>= 90%). | Chạy ESLint 0 lỗi; .gitignore bảo vệ secret chặt chẽ; lịch sử commit Git phân bổ dày đặc xuyên suốt tuần. | Mức 5 (10/10 đ) |
| TC2.5 (Kiểm thử PM) | Coverage > 70%, 100% test pass ở CI cuối, kiểm thử >= 4 tầng. | Jest Test Suite Backend đạt coverage > 70%, pass 100% trên GitHub Actions Runner; có bài test Race Condition concurrency. | Mức 4.5 (Cần thêm UI/E2E test) |
| TC2.6 (CI/CD) | Pipeline >= 6 chặng, tỷ lệ xanh >= 90%, >= 10 lần deploy tự động. | Pipeline GitHub Actions chạy ổn định các chặng Lint, Security Audit, Test Coverage, Artifacts. | Mức 4.0 (Cần gắn thêm chặng CD Deploy) |
| Quy trình Bước 3 | Báo cáo tiến độ >= 1 lần/tuần, chuẩn bị mốc 50% thời gian. | Nộp báo cáo tuần đầy đủ, giữ vững tiến độ để ký biên bản cam kết giữa kỳ. | Đạt chuẩn Bước 3 |

## IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TUẦN 4 (05/10/2026 – 11/10/2026)

Trọng tâm Tuần 4 là chạm mốc 50% tiến độ (Đánh giá giữa kỳ) và chuyển giao hệ thống lên Cloud:

- Triệt tiêu lệch pha Client ↔ Server: Khớp hoàn toàn Payload POS Checkout và B2C Checkout, tắt sạch mock fallback để chạy dữ liệu thật 100%.

- Kiểm thử tầng Frontend & E2E (TC2.5): Bổ sung Vitest cho Redux Slices + Playwright E2E cho luồng Mua hàng B2C  Bán hàng POS.

- Triển khai Production/Staging (TC2.6): Đưa Client lên Vercel, Server lên Render/Docker và Database lên MongoDB Atlas, tích hợp webhook tự động deploy trong GitHub Actions.

- Ký Bản cam kết Sản phẩm & Metric (Mốc 50% thời gian): Trình Giảng viên hướng dẫn ký duyệt bản cam kết 6 KPI nghiệp vụ và danh mục tính năng cốt lõi.